13.10.2014

Справка

о ходе разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

в поселениях Саратовской области

Во исполнение п.18 Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011г. №1493-р «Утверждение органами местного самоуправления схем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, определенным Правительством Российской Федерации» сообщаю следующее.

На территории Саратовской области схемы водоснабжения и водоотведения необходимо разработать и утвердить в 331 муниципальных образованиях Саратовской области. Разработано и утверждено 316 схем водоснабжения и водоотведения (96%). Основными трудностями явилось отсутствие средств в местном бюджете на разработку схем с участием специализированных организаций, а также отсутствие подготовленных кадров для разработки схем на местах.

До настоящего момента не утверждены схемы водоснабжения и водоотведения в 15-ти муниципальных образованиях расположенных в 10-ти муниципальных районах области:

| № п/п | Наименование муниципального района, количество и названия МО, в которых не утверждены схемы | Причины | Предполагаемые сроки утверждения схем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Балашовский 4 МО: г.Балашов Большемеликское Репинское Терновское | В 2013 и 2014 годах средств в бюджете МО г.Балашов на разработку схемы водоснабжения и водоотведения не было предусмотрено. Администрацией БМР направлено письмо в Совет Депутатов МО г.Балашов о необходимости предусмотреть в бюджете на 2015 год средства в сумме 2 млн.рублей. В сельских МО разработаны все схемы, однако утверждены только 12-ть из 15-ти, т.к. в 3-х МО схемы не оплачены. | В г.Балашове – 2015 год. В 3 сельских МО – декабрь 2014 г. |

|  | Воскресенский 3 МО: Воскресенское Елшанское Синодское | Вопрос по выделению денежных средств на завершение работ по разработке схем будет вынесен на очередное заседание Собрания Воскресенского муниципального района в ноябре 2014 года. | Январь 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дергачевский 1 МО: Дергачевское | 28.08.2014 года проведен электронный аукцион на отбор проектной организации. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт с ГAУ "Агентство энергосбережения" Саратовской области. | 31.12.2014 г. |
|  | Марксовский 1 МО: г. Маркс | Согласно муниципальному контракту № 4 от 29.05.2014 года, ООО «Межотраслевая Компания «Энергосервис» разрабатывает схемы в г.Марксе. | 31.10.2014г. |
|  | Петровский 1 МО: г. Петровск | Разработана схема водоснабжения и водоотведения МО город Петровск. Разработчик - ЗАО УК «Донгис». В настоящее время разработчик устраняет замечания, выявленные в ходе согласований, со сроком исполнения до 01.11.2014г. | 15.11.2014г. |
|  | Пугачевский 1 МО: Заволжское | Схема водоснабжения в Заволжском МО разработана, находится на утверждении. Разработчик – ООО «Гранд Энерго Проект» | 15.11.2014 г. |
|  | Ртищевский 1 МО: г. Ртищево | Проводятся мероприятия по заключению контракта на разработку схемы с Государственным унитарным проектным предприятием "Институт Саратовграждан-проект" на сумму 600 тыс.рублей. | 31.12.2014 г. |
|  | Хвалынский 1 МО: г. Хвалынск | Схема разработана в 2013 году. На данный момент ГУПП «Институт Саратовграждан-проект» вносятся изменения и поправки в разработанную документацию. | 31.12.2014 г. |
|  | Энгельсский 1 МО: г. Энгельс | МУП «Энгельс-Водоканал» совместно со специализированной проектной организацией ООО НПО «Южный градостроительный центр» – г. Ростов-на-Дону завершают работы по разработке схемы. | 30.11.2014 г. |
|  | ЗАТО Светлый 1 МО: ЗАТО Светлый | Расторгнут в судебном порядке контракт с недобросовестным разработчиком – ООО «Стройпроект» (г.Пермь). После вступления судебного решения в законную силу в июне текущего года, повторно объявлен конкурс на разработку схем водоснабжения и водоотведения. Новый муниципальный контракт заключен 31.07.2014г. с ООО «Энергоэффективные технологии». | 31.12.2014 г. |

# Мероприятия по разработке и утверждению схем водоснабжения находятся на постоянном контроле министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.